## WBS
Código | WBS | Nome
A | 1 | Projeto_Facebook
B | 1.1 | Especificações
C | 1.1.1 | Modelo de Dados
D | 1.1.1.1 | Definir Tabelas
E | 1.1.1.1.1 | Amigos
F | 1.1.1.1.2 | Convites
G | 1.1.1.1.3 | Post's
H | 1.1.1.1.4 | Utilizador
I | 1.1.1.2 | Definir Programa (Wamp Server, MySQL, SQLServer)
J | 1.1.1.2.1 | SQLServer
K | 1.1.1.2.2 | Wamp Server
L | 1.1.2 | Sistema de Login
M | 1.1.2.1 | Definir Layout
N | 1.1.2.1.1 | Área de Login
O | 1.1.2.1.2 | Área de Registo
P | 1.1.2.2 | Definir Programação (HTML, JQUERY, PHP, etc...)
Q | 1.1.2.2.1 | HTML
R | 1.1.2.2.2 | PHP
S | 1.1.3 | Página WEB
T | 1.1.3.1 | Definir Layout
U | 1.1.3.1.1 | Página de Pedidos/Amigos
V | 1.1.3.1.2 | Página de Post's
X | 1.1.3.1.3 | Página de Perfil
Y | 1.1.3.1.4 | Página Principal
Z | 1.1.3.2 | Definir Programação (HTML, AJAX, PHP, etc...)
A_A | 1.1.3.2.1 | HTML
A_B | 1.1.3.2.2 | PHP
A_C | 1.1.4 | Teste ao Projeto
A_D | 1.1.4.1 | Definir Testes
A_E | 1.2 | Implementação
A_F | 1.2.1 | Base de Dados
A_G | 1.2.1.1 | Tabelas de Login/Registo
A_H | 1.2.1.2 | Tabelas de Pedidos/Amigos
A_I | 1.2.1.3 | Tabelas de Post
A_J | 1.2.2 | Sistema de Login
A_K | 1.2.2.1 | Página de Login
A_L | 1.2.2.2 | Página de Registo
A_M | 1.2.3 | Página WEB
A_O | 1.2.3.1 | Página Principal
A_N | 1.2.3.2 | Página de Perfil
A_O | 1.2.3.3 | Página de Post's
A_P | 1.2.3.4 | Página de Pedidos/Amigos
A_Q | 1.2.4 | Teste do Sistema
A_R | 1.2.4.1 | Teste 1
A_S | 1.2.4.2 | Teste 2
A_T | 1.2.4.3 | Teste 3
A_U | 1.2.4.4 | Teste 4

## PERT
|  | Optimista | Provável | Pessimista | Duração | EST | EFT | LST | LFT | SLACK
C | Modelo de Dados | 4.5 | 9 | 13.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
L | Sistema de Login | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2
S | Página WEB | 4.5 | 9 | 13.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
A_C | Teste ao Projecto | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0
A_F | Base de Dados | 6.5 | 13 | 19.5 | 8.6667 | 7 | 16 | 42 | 51 | 35
A_K | Sistema de Login | 7.5 | 15 | 22.5 | 10 | 7 | 17 | 41 | 51 | 34
A_N | Página WEB | 33 | 66 | 99 | 44 | 7 | 51 | 7 | 51 | 0
A_S | Teste do Sistema | 15 | 30 | 45 | 20 | 51 | 71 | 51 | 71 | 0