## Folha1
WBS | Code | Name | Start | Finish | Duration | Cost | Cost+Gestor | Atribuições | Otimista | Media | Pesimista | Tempo real | Code | Code
1 | A | Projecto_Facebook | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 142 | 17040 | 38340 |  | 71 | 142 | 213 | 94.6667 | A
1.1 | B | Especificações | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 18 | 2160 | 4860 |  | 9 | 18 | 27 | 12 | B
1.1.1 | C | Modelo de Dados | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 6 | 720 | 1620 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | C
1.1.1.1 | D | Definir Tabelas | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 4 | 480 | 1080 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.6667 | D
1.1.1.1.1 | E | Amigos | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | E
1.1.1.1.2 | F | Convites | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | F
1.1.1.1.3 | G | Post's | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | G
1.1.1.1.4 | H | Utilizador | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | H
1.1.1.2 | I | Definir Programa (Wamp Server, MySQL, SQLServer) | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 2 | 240 | 540 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | I
1.1.1.2.1 | J | SQLServer | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | J
1.1.1.2.2 | K | Wamp Server | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | K
1.1.2 | L | Sistema de Login | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 4 | 480 | 1080 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.6667 | L
1.1.2.1 | M | Definir Layout | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 2 | 240 | 540 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | M
1.1.2.1.1 | N | Área de Login | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | N
1.1.2.1.2 | O | Áre de Registo | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | O
1.1.2.2 | P | Definir Programação (HTML, Jquery, PHP, etc...) | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 2 | 240 | 540 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | P
1.1.2.2.1 | Q | HTML | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | Q
1.1.2.2.2 | R | PHP | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | R
1.1.3 | S | Página WEB | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 6 | 720 | 1620 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | S
1.1.3.1 | T | Definir Layout | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 4 | 480 | 1080 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.6667 | T
1.1.3.1.1 | U | Página de Pedidos/Amigos | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | U
1.1.3.1.2 | V | Página de Post's | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | V
1.1.3.1.3 | X | Página de Perfil | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | X
1.1.3.1.4 | Y | Página Principal | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | Y
1.1.3.2 | Z | Definir Programação (HTML, AJAX, PHP, etc...) | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 2 | 240 | 540 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | Z
1.1.3.2.1 | A_A | HTML | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | AA
1.1.3.2.2 | A_B | PHP | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 1 | 120 | 270 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | AB
1.1.4 | A_C | Teste ao Projecto | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 2 | 240 | 540 | 1,2,3 | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | AC | C,L,S
1.1.4.1 | A_D | Definir Testes | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 2 | 240 | 540 | 1,2,3 | 1 | 2 | 3 | 1.3333 | AD
1.2 | A_E | Implementação | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 124 | 14880 | 33480 |  | 62 | 124 | 186 | 82.6667 | AE
1.2.1 | A_F | Base de dados | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 12 | 1440 | 3240 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | AF | AC
1.2.1.1 | A_I | Tabelas Login/Registo | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 4 | 480 | 1080 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.6667 | AI
1.2.1.2 | A_H | Tabelas Pedidos/Amigos | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 4 | 480 | 1080 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.6667 | AH
1.2.1.3 | A_J | Tabelas Post's | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 4 | 480 | 1080 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.6667 | AJ
1.2.2 | A_K | Sistema de Login | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 16 | 1920 | 4320 | 3 | 8 | 16 | 24 | 10.6667 | AK | AC
1.2.2.1 | A_L | Página de Login | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 8 | 960 | 2160 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5.3333 | AL
1.2.2.2 | A_M | Página de Registo | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 8 | 960 | 2160 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5.3333 | AM
1.2.3 | A_N | Página WEB | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 64 | 7680 | 17280 | 1 | 32 | 64 | 96 | 42.6667 | NA | AC
1.2.3.1 | A_O | Página Principal | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 16 | 1920 | 4320 | 1.2 | 8 | 16 | 24 | 10.6667 | AO
1.2.3.2 | A_P | Página de Perfil | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 16 | 1920 | 4320 | 1.2 | 8 | 16 | 24 | 10.6667 | AP
1.2.3.3 | A_Q | Página de Post's | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 16 | 1920 | 4320 | 1.2 | 8 | 16 | 24 | 10.6667 | AQ
1.2.3.4 | A_R | Página de Pedidos/Amigos | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 16 | 1920 | 4320 | 1.2 | 8 | 16 | 24 | 10.6667 | AR
1.2.4 | A_S | Teste do Sistema | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 32 | 3840 | 8640 | 1,2,3 | 16 | 32 | 48 | 21.3333 | AS | AF,AK,NA
1.2.4.1 | A_T | Teste 1 | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 8 | 960 | 2160 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5.3333 | AT
1.2.4.2 | A_U | Teste 2 | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 8 | 960 | 2160 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5.3333 | AU
1.2.4.3 | A_V | Teste 3 | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 8 | 960 | 2160 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5.3333 | AV
1.2.4.4 | A_X | Teste 4 | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 08:00 | 8 | 960 | 2160 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5.3333 | AX
Custo do Projecto : 38 340€